ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Воздвиженского сельского поселения

Курганинского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Воздвиженского сельского поселения Курганинского района «Развитие культуры в Воздвиженском сельском поселении Курганинского района на 2022-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района (финансовый отдел администрации Воздвиженского сельского поселения Курганинского района, учреждение культуры Воздвиженского сельского поселения) |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | -развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;  -повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры Воздвиженского сельского поселения.  -повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Воздвиженского сельского поселения для всех категорий потребителей;  -создание благоприятных условий для повышения качественного уровня кадрового потенциала отрасли культуры;  -обеспечение сохранности, результативного использования и популяризация памятников и объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Воздвиженского сельского поселения;  -создание автоматизированной информационно-библиотечной системы; |
| Задачи муниципальной программы | -создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям муниципальных учреждений культуры Воздвиженского поселения;  -сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани;  -сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала;  -укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Воздвиженского сельского поселения;  -модернизация культурной сферы Воздвиженского сельского поселения;  -содержание памятников в удовлетворительном санитарном и техническом состоянии;  -проведение при необходимости ремонтно-реставрационных работ памятников;  -сохранение памятников и объектов культурного наследия;  -обеспечение равных возможностей доступа к культурным и информационным ресурсам Интернета различным возрастным группам населения поселения;  -обеспечение всех библиотек поселения информационными и коммуникационными технологиями. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | число клубных формирований учреждений культурно-досугового типа;  число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа;  динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к предыдущему году;  число детей, участников творческих мероприятий культурно-досуговых учреждений;  уровень удовлетворенности населения Воздвиженского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;  число отремонтированных памятников и других объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022- 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования составляет 23519,6 тыс. руб., из них 23519,6 тыс. руб. средства местного бюджета, 1780,0 тыс.руб. средства краевого бюджета, в том числе по годам:  2022 год – 7209,4 тыс. руб. всего, из них 7103,1 тыс. руб. средств местного бюджета;  2023 год – 7132,1 тыс. руб. всего, из них 7132,1 тыс. руб. средств местного бюджета;  2024 год – 9178,1 тыс. руб. всего, из них 7398,1 тыс. руб. средств местного бюджета, 1780,0 тыс. руб. средства краевого бюджета. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития культурной сферы реализации муниципальной программы Воздвиженского сельского поселения** **Курганинского района.**

Проводимая в крае широкомасштабная модернизация всех сфер деятельности ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в сфере культуры, направленной на повышение качества обслуживания населения и расширение ассортимента предоставляемых социально-культурных услуг.

На территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района осуществляет деятельность муниципальное казенное учреждение культуры «Воздвиженский культурно – досуговый центр» состоящий из двух учреждений: Дом Культуры станицы Воздвиженской и сельский клуб хутора Сухой Кут. При учреждении имеются библиотеки, музей. В этих учреждениях работают 16 человек.

Дипломированных специалистов в культурно-досуговых учреждениях поселения составляют 63,3%.

Ежегодно увеличиваются объемы муниципальных услуг, оказываемых населению учреждениями культуры. По мере ежегодного увеличения объема услуг культуры, потребляемых населением Воздвиженского сельского поселения, все большее значение приобретает качество предоставляемых муниципальных услуг.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры, искусства и кинематографии края внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Действующее законодательство предъявляет повышенные требования к созданию безопасных условий хранения и экспонирования музейных коллекций, их эффективного использования в научно-исследовательских целях, реализации актуальных проектов в области музейного дела. Требует совершенствования также деятельность по созданию безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечения безопасности участников массовых культурно - досуговых мероприятий.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере­ния | Ста­тус\* | Значение показателей | | |
| 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Воздвиженском сельском поселении Курганинского района» на 2022-2024 годы. | | | | | |
|  | Цель: повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Воздвиженского сельского поселения для всех категорий потребителей | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задачи: создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам муниципальных учреждений культуры Воздвиженского сельского поселения; сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Кубани;  сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала в муниципальных учреждениях культуры и искусства | | | | | |
| 1.1 | Число клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | ед. |  | 34 | 34 | 34 |
| 1.2 | Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | чел. |  | 690 | 692 | 694 |
| 1.3 | Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к предыдущему году | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Число участников творческих мероприятий культурно-досуговых учреждений | ед. |  | 4880 | 4890 | 4900 |
| 1.5 | Уровень удовлетворенности населения Воздвиженского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % |  | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | число отремонтированных памятников и других объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района | ед. |  | 1 | 1 | 1 |

Срок реализации муниципальной программы – 2022-2024 годы.

**3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Воздвиженском сельском поселении Курганинского района» на 2022-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники  финансиро­вания | Объем финанси­рования,  всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосред­ственный результат реализации мероприя­тия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 1 год реали­зации | 2 год реали­зации | 3 год реали­зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие№1  «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» Воздвиженского сельского поселения Курганинского района по предоставлению муниципальных услуг» | всего | 21163,0 | 6439,0 | 6339,0 | 8385,0 | Качественное предоставление муниципальных услуг в сфере культура | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района, муниципальное казенное учреждение культуры «Воздвиженский культурно-досуговый центр» |
| местный бюджет | 19383,0 | 6439,0 | 6339,0 | 6605,0 |
| краевой бюджет | 1780,0 | 0,0 | 0,0 | 1780,0 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | всего | 19117,0 | 6439,0 | 6339,0 | 6339,0 |
| местный бюджет | 19117,0 | 6439,0 | 6339,0 | 6339,0 |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на укрепление материально-технической базы в рамках государственной программы Краснодарского края  "Развитие культуры" | всего | 2046,0 | 0,0 | 0,0 | 2046,0 |
| местный бюджет | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 266,0 |
| краевой бюджет | 1780,0 | 0,0 | 0,0 | 1780,0 |
| 2 | Основное мероприятие №2  «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» | всего | 124,3 | 26,3 | 49,0 | 49,0 | Удовлетворительное санитарное и техническое состояние памятников, находящихся на территории поселения | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района, муниципальное казенное учреждение культуры «Воздвиженский культурно-досуговый  центр» |
| местный бюджет | 124,3 | 26,3 | 49,0 | 49,0 |
| 2.1 | Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | всего | 124,3 | 26,3 | 49,0 | 49,0 |
| местный бюджет | 124,3 | 26,3 | 49,0 | 49,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Основное мероприятие №3  «Поддержка библиотечного обслуживания Воздвиженского сельского поселения Курганинского района» | всего | 2232,3 | 744,1 | 744,1 | 744,1 | повышение качества библиотечного обслуживания населения, сохранение библиотечного фонда | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 2232,3 | 744,1 | 744,1 | 744,1 |
| 3.1 | Мероприятие  Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление отдельных полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | всего | 2232,3 | 744,1 | 744,1 | 744,1 |
| местный бюджет | 2232,3 | 744,1 | 744,1 | 744,1 |
|  | Всего: |  | 23519,6 | 7209,4 | 7132,1 | 9178,1 |  |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры в Воздвиженском сельском поселении Курганинского района на 2022-2024 годы» предполагается осуществлять за счет средств бюджета Воздвиженского сельского поселения в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего  (тыс.руб.) | В том числе по году реализации | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год |
|  | | **ВСЕГО:** | **23519,6** | **7209,4** | **7132,1** | **9178,1** |
|  | | местный бюджет | 21739,6 | 7209,4 | 7132,1 | 7398,1 |
|  | | краевой бюджет | 1780,0 | 0,0 | 0,0 | 1780,0 |
| 1 | Основное мероприятие №1 Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография Воздвиженского сельского поселения Курганинского района по предоставлению муниципальных услуг на 2022-2024 годы» | итого: | **21163,0** | **6439,0** | **6339,0** | **8385,0** |
| местный бюджет | 19383,0 | 6439,0 | 6339,0 | 6605,0 |
| краевой  бюджет | 1780,0 | 0,0 | 0,0 | 1780,0 |
| 3. | Основное мероприятие №2  «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в Воздвиженском сельском поселении Курганинского района на 2022-2024 годы» | итого: | **124,3** | **26,3** | **49,0** | **49,0** |
| местный бюджет | 124,3 | 26,3 | 49,0 | 49,0 |
| краевой  бюджет |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие №3  «Поддержка учреждений библиотечного обслуживания населения на 2022-2024 годы» | итого: | **2232,3** | **744,1** | **744,1** | **744,1** |
| местный бюджет | 2232,3 | 744,1 | 744,1 | 744,1 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |

**6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы заключается в сравнении плановых показателей с фактическими. Предполагаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

повышение уровня и качества жизни населения Воздвиженского сельского поселения за счет увеличения доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры;

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры Воздвиженского сельского поселения, в том числе путем информатизации отрасли;

повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры;

повышение социальной активности жителей Воздвиженского сельского поселения, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формирование комфортной среды жизнедеятельности;

увеличение средней заработной платы работников отрасли «Культура, искусство и кинематография» Воздвиженского сельского поселения, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

**7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет администрация Воздвиженского сельского поселения, которая в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для проведения мониторинга реализа­ции муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности Исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий программы: муниципального бюджетного учреждения культуры «Воздвиженский культурно-досуговый центр»;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм­мы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет;

формирует и утверждает план-график реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществляет контроль за выполнением планов-графиков и ходом реализации муниципальной программы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

осуществляет координацию деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений Воздвиженского сельского поселения;

осуществляет контроль за своевременной и полной реализацией программных мероприятий;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации программы.

Координатор в процессе реализации программы:

заключает в установленном порядке договоры с автономными учреждениями;

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств программы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий программы.

Начальник финансового отдела администрации

Воздвиженского сельского поселения

Курганинского района И.В. Дивеева